## Hoja1
Codigo | Actividad | ENERO |  |  |  | FEBRERO |  |  |  | MARZO
|  | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4 | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4 | Semana 1 | Semana 2 | Semana 3 | Semana 4
1 | PLANIFICACIÓN (CONCEPTO-IDEACIÓN-INGENIERÍA)
1.1 | Recolección de información pertinente
1.2 | Análisis de estructura
1.3 | Compra de componentes
1.4 | Capacitación en D-Hive, solicitud para uso de laboratorios
2 | DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN MECÁNICA
2.1 | Diseño y selección de propuesta para la transmisión de potencia
2.2 | Diseño de la caja reductora
2.3 | Modelado e impresión en 3D de la estructura balancín-base
2.4 | Modelado e impresión en 3D de la caja reductora para motor DC (Engranajes)
3 | DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN ELECTRÓNICA
3.1 | Diseño de driver para control bi-direccional de movimiento del motor DC
3.2 | Implementación del driver en placa perforada
4 | PROGRAMACIÓN DE FIRMWARE
4.1 | Desarrollo/modificación de librería para IMU MPU6050 (determinar ángulo de carril)
4.2 | Desarrollo de librería para implementación de driver para motor DC
4.3 | Diseño e implementación de PID para el control del carril (ángulo 0 respecto a la horizontal)
4.4 | Revisión de requerimientos para librerías
5 | DISEÑO DE SOFTWARE
5.1 | Desarrollo de interfaz gráfica en PC (despliegue de datos, botones, etc.)
5.2 | Programación de la interfaz para la visualización de gráfica de datos
5.3 | Programación de funciones de guardado y modificación de parámetros
5.4 | Revisión de requerimientos para el programa
6 | ENTREGA FINAL